## Cronograma Grupo 2- Servicontac
Nro Requerimiento | Nombre caso de uso/Tarea | Fecha de inicio | Fecha final | Estado | Asignado a
Cronograma del Grupo 2- Servicontact
| Preparacion | 2018-09-03 | 2018-09-14
| Preparación del entorno de desarrollo | 2018-09-03 | 2018-09-14 | Completo
| Preparacion del entorno de produccion | 2018-09-03 | 2018-09-14
| Creacion de mockups | 2018-09-03 | 2018-09-14 | Completo
| Creacion de diagrama de casos de uso | 2018-09-03 | 2018-09-14 | Completo
| Creacion de diagrama entidad relacion | 2018-09-03 | 2018-09-14 | Completo
| Creacion de diagrama de clases | 2018-09-03 | 2018-09-14
| Creación de diagrama de capas | 2018-09-03 | 2018-09-14
| Primer Entregable | 2018-09-17 | 2018-09-28
1 | Ingresar | 2018-09-17 | 2018-09-28
| Desarrollo de interfaz | 2018-09-17 | 2018-09-21 |  | Alexis Lacour
| Desarrollo de casos de prueba | 2018-09-18 | 2018-09-21 |  | Nelson Roa
| Desarrollo de objeto usuario | 2018-09-17 | 2018-09-24 |  | Sebastian Zatko, Diego Dominguez
| Ejecución de casos de prueba | 2018-09-21 | 2018-09-24 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko
| Corrección de errores | 2018-09-24 | 2018-09-28 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko,Diego Dominguez
2 | Registrar usuario | 2018-09-17 | 2018-09-28
| Desarrollo de interfaz | 2018-09-17 | 2018-09-21 |  | Alexis Lacour
| Desarrollo de casos de prueba | 2018-09-18 | 2018-09-21 |  | Nelson Roa
| Ejecución de casos de prueba | 2018-09-21 | 2018-09-24 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko
| Corrección de errores | 2018-09-24 | 2018-09-28 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko,Diego Dominguez
3 | Modificar Usuario | 2018-09-19 | 2018-09-26
| Desarrollo de interfaz | 2018-09-19 | 2018-09-24 |  | Alexis Lacour
| Desarrollo de casos de prueba | 2018-09-18 | 2018-09-21 |  | Nelson Roa
| Ejecución de casos de prueba | 2018-09-21 | 2018-09-24 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko
| Corrección de errores | 2018-09-24 | 2018-09-26 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko,Diego Dominguez
4 | Registrar Servicio | 2018-09-21 | 2018-09-27
| Desarrollo de alta objeto servicio | 2018-09-21 | 2018-09-25 |  | Sebastian Zatko, Diego Dominguez
| Normalizacion de oficios | 2018-09-21 | 2018-09-25 |  | Nelson Roa,Sebastian Zatko, Diego Dominguez
| Desarrollo de interfaz | 2018-09-19 | 2018-09-24 |  | Alexis Lacour
| Desarrollo de casos de prueba | 2018-09-21 | 2018-09-24 |  | Nelson Roa
| Ejecución de casos de prueba | 2018-09-24 | 2018-09-26 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko
| Corrección de errores | 2018-09-26 | 2018-09-27 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko,Diego Dominguez
5 | Modificar Servicio | 2018-09-24 | 2018-09-27
| Desarrollo de modificación de objeto servicio | 2018-09-24 | 2018-09-26 |  | Sebastian Zatko, Diego Dominguez
| Desarrollo de interfaz | 2018-09-21 | 2018-09-26 |  | Alexis Lacour
| Desarrollo de casos de prueba | 2018-09-21 | 2018-09-24 |  | Nelson Roa
| Ejecución de casos de prueba | 2018-09-24 | 2018-09-26 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko
| Corrección de errores | 2018-09-26 | 2018-09-27 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko,Diego Dominguez
| Segundo Entregable | 2018-09-26 | 2018-10-19
8 | Pantalla Principal | 2018-09-26 | 2018-10-10
| Desarrollo de interfaz | 2018-09-26 | 2018-10-01 |  | Alexis Lacour
| Desarrollo de publicaciones tipo muro | 2018-09-28 | 2018-10-01 |  | Sebastian Zatko, Diego Dominguez
| Desarrollo de casos de prueba | 2018-09-26 | 2018-10-01 |  | Nelson Roa
| Ejecución de casos de prueba | 2018-10-05 | 2018-10-08 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko
| Corrección de errores | 2018-10-08 | 2018-10-10 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko,Diego Dominguez
10 | Búsqueda automática (por defecto) | 2018-10-01 | 2018-10-19
| Desarrollo del objeto buscador | 2018-10-01 | 2018-10-08 |  | Diego Dominguez
| Desarrollo de interfaz | 2018-10-01 | 2018-10-08 |  | Alexis Lacour
| Desarrollo de objeto localizador | 2018-10-01 | 2018-10-08 |  | Sebastian Zatko
| Desarrollo de casos de prueba | 2018-10-01 | 2018-10-05 |  | Nelson Roa
| Ejecución de casos de prueba | 2018-10-12 | 2018-10-15 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko
| Corrección de errores | 2018-10-15 | 2018-10-19 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko,Diego Dominguez
11 | Ver Perfil del Profesional | 2018-10-08 | 2018-10-19
| Desarrollo de interfaz | 2018-10-08 | 2018-10-12 |  | Alexis Lacour
| Desarrollo de casos de prueba | 2018-10-06 | 2018-10-10 |  | Nelson Roa
| Ejecucion de casos de prueba | 2018-10-12 | 2018-10-15 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko
| Corrección de errores | 2018-10-15 | 2018-10-19 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko,Diego Dominguez
13 | Contactar | 2018-10-08 | 2018-10-19
| Desarrollo en la interfaz | 2018-10-08 | 2018-10-12 |  | Alexis Lacour
| Desarrollo de solicitudes | 2018-10-08 | 2018-10-12 |  | Diego Dominguez
| Desarrollo de sistema de mensajería básico | 2018-10-05 | 2018-10-12 |  | Sebastian Zatko
| Desarrollo de casos de prueba | 2018-10-05 | 2018-10-10 |  | Nelson Roa
| Ejecución de casos de prueba | 2018-10-12 | 2018-10-15 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko
| Corrección de errores | 2018-10-15 | 2018-10-19 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko,Diego Dominguez
14 | Ver Perfil del Cliente | 2018-10-08 | 2018-10-19
| Desarrollo en la interfaz | 2018-10-08 | 2018-10-12 |  | Alexis Lacour
| Desarrollo de casos de prueba | 2018-10-06 | 2018-10-10 |  | Nelson Roa
| Ejecución de casos de prueba | 2018-10-12 | 2018-10-15 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko
| Corrección de errores | 2018-10-15 | 2018-10-19 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko,Diego Dominguez
| Tercer Entregable | 2018-10-19 | 2018-11-02
27 | Solicitar Cita | 2018-10-19 | 2018-11-02
| Desarrollo del objeto cita | 2018-10-19 | 2018-10-26 |  | Sebastian Zatko, Diego Dominguez
| Desarrollo de interfaz | 2018-10-19 | 2018-10-26 |  | Alexis Lacour
| Desarrollo de casos de prueba | 2018-10-20 | 2018-10-24 |  | Nelson Roa
| Ejecucion de casos de prueba | 2018-10-26 | 2018-10-29 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko
| Corrección de errores | 2018-10-29 | 2018-11-02 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko,Diego Dominguez
28 | Rechazar Cita | 2018-10-19 | 2018-11-02
| Desarrollo de interfaz | 2018-10-19 | 2018-10-26 |  | Alexis Lacour
| Desarrollo de casos de prueba | 2018-10-20 | 2018-10-24 |  | Nelson Roa
| Ejecucion de casos de prueba | 2018-10-26 | 2018-10-29 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko
| Corrección de errores | 2018-10-29 | 2018-11-02 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko,Diego Dominguez
29 | Aceptar cita | 2018-10-19 | 2018-11-02
| Desarrollo de interfaz | 2018-10-19 | 2018-10-26 |  | Alexis Lacour
| Desarrollo de casos de prueba | 2018-10-20 | 2018-10-24 |  | Nelson Roa
| Ejecucion de casos de prueba | 2018-10-26 | 2018-10-29 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko
| Corrección de errores | 2018-10-29 | 2018-11-02 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko,Diego Dominguez
30 | Confirmar conclusión de cita | 2018-10-19 | 2018-11-02
| Desarrollo de reconocimiento de fecha del sistema | 2018-10-19 | 2018-10-24
| Desarrollo de interfaz | 2018-10-19 | 2018-10-26 |  | Alexis Lacour
| Desarrollo de casos de prueba | 2018-10-20 | 2018-10-26 |  | Nelson Roa
| Ejecucion de casos de prueba | 2018-10-26 | 2018-10-29 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko
| Corrección de errores | 2018-10-29 | 2018-11-02 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko,Diego Dominguez
19,20,21 | Calificar | 2018-10-19 | 2018-11-02
| Desarrollo de interfaz | 2018-10-19 | 2018-10-26 |  | Alexis Lacour
| Desarrollo de almacenamiento temporal de puntacion | 2018-10-19 | 2018-10-26 |  | Sebastian Zatko
| Desarrollo de calculo del promedio de la puntuaciono | 2018-10-19 | 2018-10-26 |  | Diego Dominguez
| Desarrollo de casos de prueba | 2018-10-20 | 2018-10-26 |  | Nelson Roa
| Ejecucion de casos de prueba | 2018-10-26 | 2018-10-29 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko
| Corrección de errores | 2018-10-29 | 2018-11-02 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko,Diego Dominguez
7 | Home/Menú principal | 2018-10-19 | 2018-11-02
| Desarrollo de interfaz y menús completos | 2018-10-19 | 2018-10-24 |  | Alexis Lacour
| Desarrollo de casos de prueba | 2018-10-22 | 2018-10-26 |  | Nelson Roa
| Ejecucion de casos de prueba | 2018-10-26 | 2018-10-29 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko
| Pruebas de experiencia de usuario | 2018-10-26 | 2018-10-31 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko,Diego Dominguez
| Corrección de errores | 2018-10-29 | 2018-11-02 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko,Diego Dominguez
| Cuarto Entregable | 2018-11-02 | 2018-11-16
16 | Contacto | 2018-11-02 | 2018-11-16
| Desarrollo completo de modulo de mensajería directa | 2018-11-02 | 2018-11-09 |  | Sebastian Zatko, Diego Dominguez
| Desarrollo final de interfaz | 2018-11-02 | 2018-11-09 |  | Alexis Lacour
| Desarrollo de casos de prueba | 2018-11-03 | 2018-11-06 |  | Nelson Roa
| Ejecución de casos de prueba | 2018-11-09 | 2018-11-12 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko
| Corrección de errores | 2018-11-12 | 2018-11-16 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko,Diego Dominguez
17 | Ver Mensajes | 2018-11-02 | 2018-11-16
| Desarrollo de interfaz de bandeja de entrada | 2018-11-02 | 2018-11-09 |  | Alexis Lacour
| Desarrollo de consultas de mensajería directa | 2018-11-02 | 2018-11-09 |  | Sebastian Zatko, Diego Dominguez
| Desarrollo de casos de prueba | 2018-11-03 | 2018-11-06 |  | Nelson Roa
| Ejecución de casos de prueba | 2018-11-09 | 2018-11-12 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko
| Corrección de errores | 2018-11-12 | 2018-11-16 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko,Diego Dominguez
18 | Notificar Mensaje Nuevo | 2018-11-02 | 2018-11-16
| Desarrollo de envió de mails para notificar | 2018-11-02 | 2018-11-09 |  | Sebastian Zatko, Diego Dominguez
| Desarrollo de casos de prueba | 2018-11-03 | 2018-11-06 |  | Nelson Roa
| Ejecucion de casos de prueba | 2018-11-09 | 2018-11-12 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko
| Corrección de errores | 2018-11-12 | 2018-11-16 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko,Diego Dominguez
6 | Publicacion de imagenes en la galeria | 2018-11-02 | 2018-11-16
| Desarrollo de interfaces de galería | 2018-11-02 | 2018-11-09 |  | Alexis Lacour
| Desarrollo de publicación y subida de imagenes | 2018-11-05 | 2018-11-09 |  | Sebastian Zatko, Diego Dominguez
| Desarrollo de casos de prueba | 2018-11-06 | 2018-11-09 |  | Nelson Roa
| Ejecucion de casos de prueba | 2018-11-09 | 2018-11-12 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko
| Corrección de errores | 2018-11-12 | 2018-11-16 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko,Diego Dominguez
9 | Búsqueda personalizada | 2018-11-02 | 2018-11-16
| Desarrollo de filtros | 2018-11-02 | 2018-11-09 |  | Sebastian Zatko
| Desarrollo de interfaz | 2018-11-05 | 2018-11-09 |  | Alexis Lacour
| Desarrollo de consultas | 2018-11-02 | 2018-11-09 |  | Diego Dominguez
| Desarrollo de casos de prueba | 2018-11-06 | 2018-11-09 |  | Nelson Roa
| Ejecución de casos de prueba | 2018-11-09 | 2018-11-12 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko
| Corrección de errores | 2018-11-12 | 2018-11-16 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko,Diego Dominguez
12 | Comentar Foto | 2018-11-02 | 2018-11-16
| Desarrollo de interfaz | 2018-11-05 | 2018-11-11 |  | Alexis Lacour
| Desarrollo de comentarios | 2018-11-02 | 2018-11-09 |  | Sebastian Zatko, Diego Dominguez
| Desarrollo de casos de prueba | 2018-11-06 | 2018-11-09 |  | Nelson Roa
| Ejecución de casos de prueba | 2018-11-09 | 2018-11-12 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko
| Corrección de errores | 2018-11-12 | 2018-11-16 |  | Alexis Lacour,Nelson Roa, Sebastian Zatko,Diego Dominguez