## Cronograma Grupo 2- Servicontac
Nro Requerimiento | Nombre caso de uso/Tarea | Prioridad | Fecha de inicio | Fecha final | Estado | Asignado a
Cronograma del Grupo 2- Servicontact
| Preparacion | - | 2018-09-03 | 2018-09-14
| Preparación del entorno de desarrollo |  | 2018-09-03 | 2018-09-14 | Completo
| Preparacion del entorno de produccion |  | 2018-09-03 | 2018-09-14
| Creacion de mockups |  | 2018-09-03 | 2018-09-14
| Creacion de diagrama de casos de uso |  | 2018-09-03 | 2018-09-14 | Completo
| Creacion de diagrama entidad relacion |  | 2018-09-03 | 2018-09-14 | Completo
| Creacion de diagrama de clases |  | 2018-09-03 | 2018-09-14
| Creación de diagrama de capas |  | 2018-09-03 | 2018-09-14
| Primer Entregable | - | 2018-09-17 | 2018-09-28
1 | Ingresar | Vacío | 2018-09-17 | 2018-09-28
| Desarrollo de interfaz |  | 2018-09-17 | 2018-09-21
| Desarrollo de casos de prueba |  | 2018-09-18 | 2018-09-21
| Desarrollo de objeto usuario |  | 2018-09-17 | 2018-09-24
| Ejecución de casos de prueba |  | 2018-09-21 | 2018-09-24
| Corrección de errores |  | 2018-09-24 | 2018-09-28
2 | Registrar usuario | Vacío | 2018-09-17 | 2018-09-28
| Desarrollo de interfaz |  | 2018-09-17 | 2018-09-21
| Desarrollo de casos de prueba |  | 2018-09-18 | 2018-09-21
| Ejecución de casos de prueba |  | 2018-09-21 | 2018-09-24
| Corrección de errores |  | 2018-09-24 | 2018-09-28
3 | Modificar Usuario | Vacío | 2018-09-19 | 2018-09-26
| Desarrollo de interfaz |  | 2018-09-19 | 2018-09-24
| Desarrollo de casos de prueba |  | 2018-09-18 | 2018-09-21
| Ejecución de casos de prueba |  | 2018-09-21 | 2018-09-24
| Corrección de errores |  | 2018-09-24 | 2018-09-26
4 | Registrar Servicio | Vacío | 2018-09-21 | 2018-09-27
| Desarrollo de alta objeto servicio |  | 2018-09-21 | 2018-09-25
| Normalizacion de oficios |  | 2018-09-21 | 2018-09-25
| Desarrollo de interfaz |  | 2018-09-19 | 2018-09-24
| Desarrollo de casos de prueba |  | 2018-09-21 | 2018-09-24
| Ejecución de casos de prueba |  | 2018-09-24 | 2018-09-26
| Corrección de errores |  | 2018-09-26 | 2018-09-27
5 | Modificar Servicio | Vacío | 2018-09-24 | 2018-09-27
| Desarrollo de modificación de objeto servicio |  | 2018-09-24 | 2018-09-26
| Desarrollo de interfaz |  | 2018-09-21 | 2018-09-26
| Desarrollo de casos de prueba |  | 2018-09-21 | 2018-09-24
| Ejecución de casos de prueba |  | 2018-09-24 | 2018-09-26
| Corrección de errores |  | 2018-09-26 | 2018-09-27
| Segundo Entregable | - | 2018-09-26 | 2018-10-19
8 | Pantalla Principal | Vacío | 2018-09-26 | 2018-10-10
| Desarrollo de interfaz |  | 2018-09-26 | 2018-10-01
| Desarrollo de publicaciones tipo muro |  | 2018-09-28 | 2018-10-01
| Desarrollo de casos de prueba |  | 2018-09-26 | 2018-10-01
| Ejecución de casos de prueba |  | 2018-10-05 | 2018-10-08
| Corrección de errores |  | 2018-10-08 | 2018-10-10
10 | Búsqueda automática (por defecto) | Vacío | 2018-10-01 | 2018-10-19
| Desarrollo del objeto buscador |  | 2018-10-01 | 2018-10-08
| Desarrollo de interfaz |  | 2018-10-01 | 2018-10-08
| Desarrollo de objeto localizador |  | 2018-10-01 | 2018-10-08
| Desarrollo de casos de prueba |  | 2018-10-01 | 2018-10-05
| Ejecución de casos de prueba |  | 2018-10-12 | 2018-10-15
| Corrección de errores |  | 2018-10-15 | 2018-10-19
11 | Ver Perfil del Profesional | Vacío | 2018-10-08 | 2018-10-19
| Desarrollo de interfaz |  | 2018-10-08 | 2018-10-12
| Desarrollo de casos de prueba |  | 2018-10-06 | 2018-10-10
| Ejecucion de casos de prueba |  | 2018-10-12 | 2018-10-15
| Corrección de errores |  | 2018-10-15 | 2018-10-19
13 | Contactar | Vacío | 2018-10-08 | 2018-10-19
| Desarrollo en la interfaz |  | 2018-10-08 | 2018-10-12
| Desarrollo de solicitudes |  | 2018-10-08 | 2018-10-12
| Desarrollo de sistema de mensajería básico |  | 2018-10-05 | 2018-10-12
| Desarrollo de casos de prueba |  | 2018-10-05 | 2018-10-10
| Ejecución de casos de prueba |  | 2018-10-12 | 2018-10-15
| Corrección de errores |  | 2018-10-15 | 2018-10-19
14 | Ver Perfil del Cliente | Vacío | 2018-10-08 | 2018-10-19
| Desarrollo en la interfaz |  | 2018-10-08 | 2018-10-12
| Desarrollo de casos de prueba |  | 2018-10-06 | 2018-10-10
| Ejecución de casos de prueba |  | 2018-10-12 | 2018-10-15
| Corrección de errores |  | 2018-10-15 | 2018-10-19
| Tercer Entregable | - | 2018-10-19 | 2018-11-02
27 | Solicitar Cita |  | 2018-10-19 | 2018-11-02
| Desarrollo del objeto cita |  | 2018-10-19 | 2018-10-26
| Desarrollo de interfaz |  | 2018-10-19 | 2018-10-26
| Desarrollo de casos de prueba |  | 2018-10-20 | 2018-10-24
| Ejecucion de casos de prueba |  | 2018-10-26 | 2018-10-29
| Corrección de errores |  | 2018-10-29 | 2018-11-02
28 | Rechazar Cita |  | 2018-10-19 | 2018-11-02
| Desarrollo de interfaz |  | 2018-10-19 | 2018-10-26
| Desarrollo de casos de prueba |  | 2018-10-20 | 2018-10-24
| Ejecucion de casos de prueba |  | 2018-10-26 | 2018-10-29
| Corrección de errores |  | 2018-10-29 | 2018-11-02
29 | Aceptar cita |  | 2018-10-19 | 2018-11-02
| Desarrollo de interfaz |  | 2018-10-19 | 2018-10-26
| Desarrollo de casos de prueba |  | 2018-10-20 | 2018-10-24
| Ejecucion de casos de prueba |  | 2018-10-26 | 2018-10-29
| Corrección de errores |  | 2018-10-29 | 2018-11-02
30 | Confirmar conclusión de cita |  | 2018-10-19 | 2018-11-02
| Desarrollo de reconocimiento de fecha del sistema |  | 2018-10-19 | 2018-10-24
| Desarrollo de interfaz |  | 2018-10-19 | 2018-10-26
| Desarrollo de casos de prueba |  | 2018-10-20 | 2018-10-26
| Ejecucion de casos de prueba |  | 2018-10-26 | 2018-10-29
| Corrección de errores |  | 2018-10-29 | 2018-11-02
19,20,21 | Calificar |  | 2018-10-19 | 2018-11-02
| Desarrollo de interfaz |  | 2018-10-19 | 2018-10-26
| Desarrollo de almacenamiento temporal de puntacion |  | 2018-10-19 | 2018-10-26
| Desarrollo de calculo del promedio de la puntuaciono |  | 2018-10-19 | 2018-10-26
| Desarrollo de casos de prueba |  | 2018-10-20 | 2018-10-26
| Ejecucion de casos de prueba |  | 2018-10-26 | 2018-10-29
| Corrección de errores |  | 2018-10-29 | 2018-11-02
7 | Home/Menú principal |  | 2018-10-19 | 2018-11-02
| Desarrollo de interfaz y menús completos |  | 2018-10-19 | 2018-10-24
| Desarrollo de casos de prueba |  | 2018-10-22 | 2018-10-26
| Ejecucion de casos de prueba |  | 2018-10-26 | 2018-10-29
| Pruebas de experiencia de usuario |  | 2018-10-26 | 2018-10-31
| Corrección de errores |  | 2018-10-29 | 2018-11-02
| Cuarto Entregable | - | 2018-11-02 | 2018-11-16
16 | Contacto |  | 2018-11-02 | 2018-11-16
| Desarrollo completo de modulo de mensajería directa |  | 2018-11-02 | 2018-11-09
| Desarrollo final de interfaz |  | 2018-11-02 | 2018-11-09
| Desarrollo de casos de prueba |  | 2018-11-03 | 2018-11-06
| Ejecución de casos de prueba |  | 2018-11-09 | 2018-11-12
| Corrección de errores |  | 2018-11-12 | 2018-11-16
17 | Ver Mensajes |  | 2018-11-02 | 2018-11-16
| Desarrollo de interfaz de bandeja de entrada |  | 2018-11-02 | 2018-11-09
| Desarrollo de consultas de mensajería directa |  | 2018-11-02 | 2018-11-09
| Desarrollo de casos de prueba |  | 2018-11-03 | 2018-11-06
| Ejecución de casos de prueba |  | 2018-11-09 | 2018-11-12
| Corrección de errores |  | 2018-11-12 | 2018-11-16
18 | Notificar Mensaje Nuevo |  | 2018-11-02 | 2018-11-16
| Desarrollo de envió de mails para notificar |  | 2018-11-02 | 2018-11-09
| Desarrollo de casos de prueba |  | 2018-11-03 | 2018-11-06
| Ejecucion de casos de prueba |  | 2018-11-09 | 2018-11-12
| Corrección de errores |  | 2018-11-12 | 2018-11-16
6 | Publicacion de imagenes en la galeria |  | 2018-11-02 | 2018-11-16
| Desarrollo de interfaces de galería |  | 2018-11-02 | 2018-11-09
| Desarrollo de publicación y subida de imagenes |  | 2018-11-05 | 2018-11-09
| Desarrollo de casos de prueba |  | 2018-11-06 | 2018-11-09
| Ejecucion de casos de prueba |  | 2018-11-09 | 2018-11-12
| Corrección de errores |  | 2018-11-12 | 2018-11-16
9 | Búsqueda personalizada |  | 2018-11-02 | 2018-11-16
| Desarrollo de filtros |  | 2018-11-02 | 2018-11-09
| Desarrollo de interfaz |  | 2018-11-05 | 2018-11-09
| Desarrollo de consultas |  | 2018-11-02 | 2018-11-09
| Desarrollo de casos de prueba |  | 2018-11-06 | 2018-11-09
| Ejecución de casos de prueba |  | 2018-11-09 | 2018-11-12
| Corrección de errores |  | 2018-11-12 | 2018-11-16
12 | Comentar Foto |  | 2018-11-02 | 2018-11-16
| Desarrollo de interfaz |  | 2018-11-05 | 2018-11-11
| Desarrollo de comentarios |  | 2018-11-02 | 2018-11-09
| Desarrollo de casos de prueba |  | 2018-11-06 | 2018-11-09
| Ejecución de casos de prueba |  | 2018-11-09 | 2018-11-12
| Corrección de errores |  | 2018-11-12 | 2018-11-16